## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate
Research Packages | 2021-02-09 | 2 | 11:00 | 12:40 | 0:15 | 1.4167 | 70.83% | 1.4167
Deciding what packages to do | 2021-02-09 | 1 | 14:00 | 15:30 | 0:30 | 1 | 124.1% | 1.2414
Documenting Player movement | 2021-02-11 | 2 | 11:00 | 13:30 | 0:30 | 2 | 100% | 2
Scripting Player movement | 2021-02-12 | 2.5 | 12:00 | 15:30 | 0:15 | 3.25 | 85.71% | 2.1429
Documenting Player shooting | 2021-02-13 | 1 | 11:30 | 14:00 | 0:10 | 2.3333 | 62.69% | 0.62687
Scripting Player Shooting | 2021-02-13 | 3 | 15:00 | 17:30 | 0 | 2.5 | 82.76% | 2.4828
Scripting Player Shooting | 2021-02-15 | 1.5 | 11:00 | 13:45 | 0:15 | 2.5 | 90% | 1.35
Scripting Enemy Health | 2021-02-15 | 1 | 14:30 | 15:30 | 0 | 1 | 71.43% | 0.71429
Scripting Player Shooting | 2021-02-15 | 1.5 | 16:00 | 17:00 | 0 | 1 | 125% | 1.875
Sentry Gun Documentation | 2021-02-17 | 1.5 | 11:00 | 13:00 | 0:30 | 1.5 | 120% | 1.8
Sentry Gun Scripting | 2021-02-17 | 2.5 | 14:00 | 16:45 | 0:15 | 2.5 | 100% | 2.5
Sentry Gun Lock on target Script | 2021-02-18 | 1.5 | 10:30 | 12:45 | 0:15 | 2 | 88.89% | 1.3333
Sentry Gun Rotate to target | 2021-02-18 | 1 | 13:30 | 15:30 | 0 | 2 | 62.5% | 0.625
Sentry Gun Shooting Script | 2021-02-20 | 2.5 | 13:00 | 17:30 | 0:45 | 3.75 | 60.87% | 1.5217
Enemy AI documentation | 2021-02-21 | 1.5 | 11:00 | 13:00 | 0:15 | 1.75 | 72.73% | 1.0909
Enemy AI patrol Script | 2021-02-21 | 2.5 | 14:00 | 17:30 | 0:30 | 3 | 84.21% | 2.1053
Enemy Chase Script | 2021-02-21 | 1.5 | 17:30 | 19:00 | 0 | 1.5 | 88.89% | 1.3333
Enemy Attack Script | 2021-02-24 | 2 | 11:00 | 13:30 | 0:15 | 2.25 | 93.33% | 1.8667
Enemy Shooting | 2021-02-24 | 2 | 14:00 | 17:00 | 0:30 | 2.5 | 84.21% | 1.6842
Enemy death Script | 2021-02-24 | 1 | 17:30 | 19:00 | 0:15 | 1.25 | 80% | 0.8
Leaderboard UI | 2021-03-03 | 1.5 | 11:30 | 13:30 | 0 | 2 | 76.92% | 1.1538
Leaderboard Script | 2021-03-03 | 2.5 | 14:00 | 17:00 | 0:30 | 2.5 | 88.89% | 2.2222
Leaderboard Documentation | 2021-03-04 | 1.5 | 12:00 | 13:30 | 0:15 | 1.25 | 106.7% | 1.6