## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate
Research count down timer | 2021-02-09 | 2 | 16:12 | 17:00 | 0:30 | 0.3 | 15% | 0.3
Research Enemy follow | 2021-02-10 | 2 | 17:00 | 18:00 | 0:05 | 0.91667 | 328.8% | 6.5753
Research falling platform | 2021-02-11 | 1 | 13:00 | 14:00 | 0:05 |  | 328.8% | 3.2877
Research pick up | 2021-02-12 | 2 | 12:30 | 13:00 | 0:00 | 0.5 | 25% | 0.5
Create falling platform package | 2021-03-05 | 2 | 19:00 | 21:00 | 0:00 | 2 | 160% | 3.2
Create pick up package | 2021-03-09 | 1 | 15:00 | 16:30 | 0:00 | 1.5 | 160% | 1.6
Create count down timer package | 2021-03-15 | 2 | 14:12 | 17:00 | 0:15 | 2.55 | 127.5% | 2.55
Create enemy follow package | 2021-03-24 | 2 | 16:00 | 18:00 | 0:05 | 1.9167 | 89.55% | 1.791
Fix falling platform package | 2021-04-01 | 1 | 10:00 | 14:00 | 0:30 | 3.5 | 89.55% | 0.89552
Refine enemy follow package | 2021-04-04 | 2 | 14:25 | 17:00 | 0:05 | 2.5 | 125% | 2.5
Create level layout for combo project | 2021-04-17 | 2 | 14:00 | 18:00 | 0:05 | 3.9167 | 62.34% | 1.2468
Implement falling platforms | 2021-05-03 | 1 | 12:00 | 12:30 | 0:00 | 0.5 | 62.34% | 0.62338
Implemennt pick ups | 2021-05-09 | 2 | 13:30 | 14:00 | 0:05 | 0.41667 | 20.83% | 0.41667
Implement enemy follow | 2021-05-10 | 2 | 14:30 | 15:00 | 0:05 | 0.41667 | 480% | 9.6
Implement count down timer | 2021-05-11 | 1 | 17:00 | 18:00 | 0:05 | 0.91667 | 480% | 4.8