## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate
Set up basic horizontal movement for platformer | 2021-02-16 | 0.25 | 13:15 | 13:35 | 0:00 | 0.33333 | 133.3% | 0.33333
Set up jump system | 2021-02-16 | 0.5 | 13:45 | 14:12 | 0:00 | 0.45 | 90% | 0.45
Set up pause menu & scene management code | 2021-02-23 | 0.5 | 13:25 | 13:57 | 0:00 | 0.53333 | 106.7% | 0.53333
Set up FPS Lock | 2021-03-02 | 1 | 13:15 | 15:57 | 0:30 | 2.2 | 220% | 2.2
Set up Timer | 2021-03-09 | 1 | 13:30 | 14:30 | 0:20 | 0.66667 | 66.67% | 0.66667
Start breaking platform code | 2021-03-16 | 1 | 13:15 | 14:00 | 0:00 | 0.75 | 75% | 0.75
Collect the 4 packages and put them into 1 game project | 2021-03-23 | 1 | 13:20 | 15:20 | 0:30 | 1.5 | 150% | 1.5
Attempting to link movement and breaking platform code | 2021-04-20 | 0.5 | 13:15 | 13:40 | 0:00 | 0.41667 | 83.33% | 0.41667
Attempting to input pause menu script | 2021-04-20 | 1 | 14:10 | 14:30 | 0:00 | 0.33333 | 33.33% | 0.33333
Attempting to bugfix the pause menu | 2021-04-21 | 1 | 13:05 | 13:20 | 0:00 | 0.25 | 25% | 0.25
Attempting to input the frame rate cap and the timer | 2021-04-21 | 0.25 | 13:25 | 13:30 | 0:00 | 0.083333 | 33.33% | 0.083333
Edited the pause menu package to rescale with screenspace | 2021-04-27 | 0.25 | 13:05 | 13:20 | 0:00 | 0.25 | 100% | 0.25
Made a basic level layout and tested | 2021-04-27 | 1 | 13:30 | 15:00 | 0:20 | 1.1667 | 116.7% | 1.1667
Starting to make documentation for package | 2021-05-04 | 1 | 13:45 | 15:00 | 0:00 | 1.25 | 125% | 1.25
Finishing the documentation | 2021-05-12 | 1 | 13:30 | 15:30 | 0:15 | 1.75 | 175% | 1.75
Cleaning up code in game project | 2021-05-27 | 0.5 | 17:40 | 19:20 | 0:30 | 1.1667 | 233.3% | 1.1667