## Sheet1
Tasks | Date | Baseline Estimate (Hours) | Start | End | Interruptions | Measure Time(Hours) | Percentage | Adjusted Estimate
Player Movement | 16/02/2021 | 2:00 | 15:30 | 17:00 | 0:29 | 1:01 | 50.83% | 1:01
Camera Follow player | 16/02/2021 | 0:10 | 15:45 | 15:50 | 0 | 0:05 | 50.77% | 0:05
Player Jump | 16/02/2021 | 2:30 | 15:50 | 17:10 | 0:07 | 1:13 | 49.64% | 1:14
GroundCheck | 16/02/2120 | 2:00 | 18:10 | 19:04 | 0:22 | 0:32 | 42.75% | 0:51
Platform falling | 23/02/2021 | 0:15 | 13:20 | 16:27 | 0:37 | 2:30 | 77.35% | 0:12
Audio Manager | 2021-01-03 | 0:20 | 10:30 | 11:45 | 0:10 | 1:05 | 88.74% | 0:18
Reload Scene | 2021-02-03 | 0:30 | 15:20 | 15:43 | 0 | 0:23 | 87.96% | 0:26
Events System | 2021-02-03 | 0:30 | 15:20 | 15:43 | 0 | 0:23 | 87.27% | 0:26
CountDown | 2021-09-03 | 0:10 | 19:10 | 19:27 | 0 | 0:17 | 88.91% | 0:09
Vault Mechanic | 20/04/2021 | 1:30 | 16:30 | 17:10 | 0 | 0:40 | 82.18% | 1:14
Hiding Mechanic | 20/04/2021 | 1:30 | 17:10 | 18:30 | 0 | 1:20 | 83.07% | 1:15
Endless runner | 23/04/2021 | 0:25 | 13:15 | 13:30 | 0 | 0:15 | 82.25% | 0:21
Rhythm Movement | 27/04/2021 | 0:30 | 14:00 | 14:15 | 0 | 0:15 | 80.95% | 0:24
Interactive Hiding Mechanic | 27/04/2021 | 0:45 | 16:15 | 17:15 | 0 | 1:00 | 83.95% | 0:38