## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate
Research movement | 2021-03-30 | 0.5 | 9:40 | 9:55 | 0 | 0.25 | 50% | 0.25
Research Character Controller | 2021-03-30 | 0.5 | 9:55 | 10:05 | 0 | 0.16667 | 33.33% | 0.16667
Code movement | 2021-03-30 | 1.5 | 11:35 | 13:00 | 0 | 1.4167 | 94.44% | 1.4167
Documentation for movement | 2021-03-30 | 1 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0.5 | 50% | 0.5
Research Raycast | 2021-04-06 | 0.5 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0.5 | 100% | 0.5
Research Instantiate | 2021-04-06 | 0.3 | 14:00 | 14:10 | 0 | 0.16667 | 55.56% | 0.16667
Code shooting | 2021-04-13 | 1.5 | 13:40 | 14:50 | 0 | 1.1667 | 77.78% | 1.1667
Dcumentation dor shooting | 2021-04-14 | 0.5 | 16:00 | 16:35 | 0 | 0.58333 | 116.7% | 0.58333
Code Ammunition and Reload | 2021-05-04 | 0.8 | 16:50 | 17:05 | 0 | 0.25 | 31.25% | 0.25
Documentation for Ammunition and Reload | 2021-05-04 | 0.3 | 17:05 | 17:20 | 0 | 0.25 | 83.33% | 0.25
Code Health and Damage | 2021-05-11 | 0.5 | 11:30 | 11:50 | 0 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Documentation for Health and Damage | 2021-05-11 | 0.2 | 11:50 | 11:55 | 0 | 0.083333 | 41.67% | 0.083333
Project | 2021-05-15 | 2 | 18:40 | 21:27 | 0 | 2.7833 | 139.2% | 2.7833