## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate
PickUp and Drop
Research Character | 2021-02-16 | 0:30 | 13:00 | 13:20 |  | 0:20 | 150% | 0:45
PlayerCamera | 2021-02-16 | 0:45 | 13:20 | 14:34 | 0:20 | 1:14 | 60.81% | 0:27
PlayerMovement | 2021-02-16 | 1:00 | 14:35 | 15:16 | 0:10 | 0:41 | 146.3% | 1:28
PlayerPickUp&Drop | 2021-02-16 | 0:30 | 15:20 | 16:00 | 0:15 | 0:40 | 75% | 0:22
Documentation | 2021-02-16 | 0:15 | 16:21 | 16:40 |  | 0:19 | 78.95% | 0:12
Health
Research | 2021-02-23 | 0:20 | 13:00 | 13:30 |  | 0:30 | 66.67% | 0:13
HealthBar | 2021-02-23 | 0:30 | 13:30 | 14:01 |  | 0:31 | 96.77% | 0:29
Player code | 2021-02-23 | 0:25 | 14:10 | 14:40 | 0:15 | 0:30 | 83.33% | 0:21
Documentation | 2021-02-23 | 0:20 | 15:00 | 15:15 |  | 0:15 | 133.3% | 0:27
Enemy
Research | 2021-03-02 | 0:30 | 13:00 | 13:45 | 0:15 | 0:45 | 66.67% | 0:20
Writing the Enemy Follow Script | 2021-03-02 | 0:20 | 13:50 | 14:15 |  | 0:25 | 80% | 0:16
Assigning Player Script and enemy | 2021-03-02 | 0:10 | 14:15 | 14:40 | 0:10 | 0:25 | 40% | 0:04
Documentation | 2021-03-02 | 0:30 | 14:45 | 15:20 |  | 0:35 | 85.71% | 0:26
Attack Script
Research | 2021-03-09 | 0:30 | 13:00 | 13:30 |  | 0:30 | 100% | 0:30
*Adding collect object to FP script* | 2021-03-09 | 0:15 | 13:00 | 14:00 |  | 1:00 | 25% | 0:04
Animating Knife | 2021-03-09 | 0:05 | 14:00 | 14:05 |  | 0:05 | 100% | 0:05
Knife Attack Code | 2021-03-09 | 0:30 | 14:05 | 14:50 |  | 0:55 | 54.55% | 0:16
Enemy Damage Code | 2021-03-09 | 0:15 | 14:50 | 15:30 | 0:25 | 24:40 | 1.014% | 0:00
Documentation | 2021-03-09 | 0:30 | 15:30 | 15:48 |  | 0:18 | 166.7% | 0:50
Game Programming Project | 2021-03-16
Implementing Player | 2021-03-16 | 1:00 | 13:00 | 14:00 |  | 1:00 | 100% | 1:00
Implementing Pick Up component | 2021-03-16 | 0:20 | 14:20 | 14:25 |  | 0:05 | 400% | 1:20
Implementing Enemy AI | 2021-03-16 | 0:20 | 14:30 | 15:00 | 0:10 | 0:30 | 66.67% | 0:13
Implementing Attack | 2021-03-16 | 0:30 | 15:00 | 15:33 |  | 0:33 | 90.91% | 0:27
Implementing Knife | 2021-03-16 | 0:30 | 15:35 | 16:00 | 0:10 | 0:25 | 120% | 0:36
Adding The Health | 2021-03-23 | 1:00 | 12:00 | 12:40 |  | 0:40 | 150% | 1:30