## Sheet1
Task | Time | Baseline Estimate | Start | End | breaks | Measured Time (hours) | Percentage | Adjusted Estimate
Create Rotation Script | 16:02 | 0.5 | 15:09 | 15:16 | 0:00 | 2:48 | 23.33% | 0.11667
Rotation Script Manual | 23:02 | 0.25 | 13:37 | 14:10 | 0:04 | 11:36 | 193.3% | 0.48333
Export the Rotation Package | 23:02 | 0.1 | 14:27 | 14:35 | 0:00 | 3:12 | 133.3% | 0.13333
Create FaceTowards script | 2:03 | 0.5 | 13:17 | 14:11 | 0:11 | 17:12 | 143.3% | 0.71667
FaceTowards Script Manual | 2:03 | 0.25 | 15:28 | 15:44 | 0:08 | 3:12 | 12:48 | 3:12
Export the FaceTowards Package | 2:03 | 0.1 | 15:48 | 15:52 | 0:00 | 1:36 | 66.67% | 0.066667
Create Gravity Inverter Script | 9:03 | 0.25 | 14:26 | 15:04 | 0:11 | 10:48 | 180% | 0.45
Gravity Inverter Script Manual | 9:03 | 0.25 | 15:41 | 16:01 | 0:00 | 8:00 | 133.3% | 0.33333
Export the Gravity Inverter Package | 9:03 | 0.1 | 16:02 | 16:05 | 0:00 | 1:12 | 50% | 0.05
Create Ascend Script | 16:03 | 0.5 | 14:51 | 16:07 | 0:13 | 25:12 | 210% | 1.05
Write Ascend Script Manual | 16:03 | 0.15 | 16:10 | 16:21 | 0:00 | 4:24 | 122.2% | 0.18333
Export Ascend Script Package | 16:03 | 2:24 | 16:22 | 16:24 | 0:00 | 0:48 | 33.33% | 0.033333
Implement Facetowards package | 6:04 | 0.15 | 13:59 | 14:03 | 0:00 | 1:36 | 44.44% | 0.066667
Create Missile Launcher Script Attempt A | 6:04 | 0.9 | 14:05 | 14:55 | 0:00 | 20:00 | 92.59% | 0.83333
Create Missile Launcher Script Attempt B | 7:04 | 0.5 | 16:38 | 16:48 | 0:00 | 4:00 | 33.33% | 0.16667
Write Missile Launcher Manual | 7:04 | 0.2 | 18:07 | 18:29 | 0:00 | 8:48 | 183.3% | 0.36667
Export Missile Launcher Package | 7:04 | 0.1 | 18:30 | 18:32 | 0:00 | 0:48 | 33.33% | 0.033333
Create LoseOnCollision Script | 7:04 | 0.5 | 19:30 | 19:39 | 0:00 | 3:36 | 30% | 0.15
Write LoseOnCollision Manual | 7:04 | 0.2 | 19:40 | 19:48 | 0:00 | 3:12 | 66.67% | 0.13333
Export LoseOnCollision Package | 7:04 | 0.1 | 19:52 | 19:54 | 0:00 | 0:48 | 33.33% | 0.033333
Implement Missile Launcher Package | 7:04 | 0.2 | 19:55 | 20:00 | 0:00 | 2:00 | 41.67% | 0.083333
Implement LoseOnCollision Package | 7:04 | 0.1 | 20:01 | 20:04 | 0:00 | 1:12 | 50% | 0.05