## Sheet1
| Date | Base estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | ajusted estimate
Task 1
research 3rd person player movement | 2021-02-16 | 1:00 | 14:26 | 14:40 | 0:05 | 0:09 | 15% | 0.625%
Progam a character movement | 2021-02-16 | 2:00 | 14:50 | 16:00 | 0:30 | 0:40 | 33.33% | 2.778%
Write up the manual | 2021-02-16 | 1:00 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 1.832e-13% | 7.633e-15%
Task 2
Reserch on collectable coin | 2021-02-23 | 1:00 | 13:00 | 13:50 | 0:00 | 0:50 | 83.33% | 3.472%
Program the coin collector scene | 2021-02-23 | 1:30 | 14:00 | 15:20 | 0:20 | 1:00 | 66.67% | 4.167%
Write up the manual | 2021-02-23 | 2:00 | 15:20 | 17:00 | 0:20 | 1:20 | 66.67% | 5.556%
Task 3
reseach heath bar | 2021-03-02 | 1:00 | 13:00 | 14:05 | 0:00 | 1:05 | 108.3% | 4.514%
Progam a health bar sence | 2021-03-02 | 3:00 | 14:05 | 15:30 | 0:20 | 1:05 | 36.11% | 4.514%
write up manual | 2021-03-02 | 1:30 | 15:31 | 16:38 | 0:00 | 1:07 | 74.44% | 4.653%
Task 4
research Navagation | 2021-04-09 | 0:30 | 13:00 | 14:05 | 0:00 | 1:05 | 216.7% | 4.514%
Progamming Navagation | 2021-04-09 | 3:00 | 14:05 | 15:30 | 0:20 | 1:05 | 36.11% | 4.514%
Write out navagation Manual | 2021-04-09 | 1:30 | 15:31 | 16:38 | 0:00 | 1:07 | 74.44% | 4.653%
Final Project
creating main menu | 2021-03-23 | 1:00 | 13:00 | 14:30 | 0:30 | 1:00 | 100% | 4.167%
Creatin menu script | 2021-03-23 | 0:50 | 14:32 | 15:30 | 0:00 | 0:58 | 6.237% | 4.028%
Adding compents already made | 2021-03-23 | 1:00 | 15:30 | 16:50 | 0:05 | 1:15 | 125% | 5.208%
Creating Code for you win screen | 2021-03-31 | 1:00 | 13:03 | 14:11 | 0:30 | 0:38 | 63.33% | 2.639%
Creating Package floder for each component | 2021-03-31 | 1:30 | 14:30 | 16:10 | 1:00 | 0:40 | 44.44% | 2.778%
writiing up missing manuals | 2021-03-31 | 2:00 | 16:10 | 18:12 | 0:05 | 1:57 | 97.5% | 8.125%
Creating missing example scenes | 2021-03-31 | 2:00 | 12:30 | 14:30 | 0:10 | 1:50 | 91.67% | 7.639%
Fixing component folders | 2021-04-13 | 0:20 | 11:00 | 11:22 | 0:00 | 0:22 | 110% | 1.528%
Testing mini Game | 2021-04-13 | 0:10 | 11:25 | 11:34 | 0:00 | 0:09 | 90% | 0.625%
writing up journal | 2021-04-13 | 4:00 | 10:00 | 15:00 | 1:00 | 4:00 | 100% | 16.67%
Making a audio source | 2021-05-27 | 2:00 | 10:00 | 11:30 | 0:00 | 1:30 | 75% | 6.25%
Creating UI assets | 2021-05-27 | 0:30 | 11:35 | 12:06 | 0:03 | 0:28 | 3.857% | 1.944%
creating Score counting code | 2021-05-27 | 1:00 | 1:00 | 2:20 | 0:00 | 1:20 | 133.3% | 5.556%