## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Percentage | Adjusted estimate | Any notes | Total Time (hours)
Preparing unity project | 2021-02-16 | 0.5 | 14:00 | 14:30 | 0:10 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333 | Starting project 1
Programming default selection | 2021-02-16 | 0.5 | 14:30 | 14:50 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Programming "shift click" selection | 2021-02-16 | 0.25 | 14:50 | 15:00 | 0:00 | 0.16667 | 66.67% | 0.16667
Started programming "click drag" selection | 2021-02-17 | 1 | 15:30 | 17:05 | 0:00 | 1.5833 | 158.3% | 1.5833 | not finished with this bit but needed to break
Finish code for "click drag" selection | 2021-02-23 | 1 | 13:40 | 15:50 | 0:00 | 2.1667 | 216.7% | 2.1667
Code touchups | 2021-02-23 | 0.5 | 15:50 | 16:20 | 0:00 | 0.5 | 100% | 0.5
Add "sticky" selection | 2021-02-23 | 0.5 | 16:20 | 16:35 | 0:00 | 0.25 | 50% | 0.25
Documentation | 2021-02-23 | 0.1 | 16:40 | 16:45 | 0:00 | 0.083333 | 83.33% | 0.083333 | Project 1 complete | 5.4167
Creating Lifebar UI | 2021-02-25 | 0.2 | 11:30 | 11:45 | 0:00 | 0.25 | 125% | 0.25 | Starting project 2
Adding Slider | 2021-02-25 | 0.2 | 11:45 | 11:50 | 0:00 | 0.083333 | 41.67% | 0.083333
Setting up public variables | 2021-02-25 | 0.3 | 11:50 | 12:05 | 0:00 | 0.25 | 83.33% | 0.25
Creating safeguarding code in start() | 2021-02-25 | 0.5 | 12:05 | 12:20 | 0:00 | 0.25 | 50% | 0.25
Creating HP change method | 2021-02-26 | 1 | 15:30 | 16:00 | 0:00 | 0.5 | 50% | 0.5
Setter and Getter functions | 2021-02-26 | 0.1 | 16:00 | 16:05 | 0:00 | 0.083333 | 83.33% | 0.083333
Code for changing bar width | 2021-02-26 | 0.5 | 16:05 | 16:25 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Adding interaction between slider and code | 2021-02-26 | 0.3 | 16:25 | 16:35 | 0:00 | 0.16667 | 55.56% | 0.16667
Changing colour of bar based on length | 2021-02-26 | 0.2 | 16:35 | 17:00 | 0:00 | 0.41667 | 208.3% | 0.41667 | Project 2 complete | 2.3333
Setting up scene | 2021-03-03 | 0.2 | 16:00 | 16:10 | 0:00 | 0.16667 | 83.33% | 0.16667 | Starting project 3
Planning & setting up public variables | 2021-03-03 | 0.5 | 16:10 | 16:30 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Creating drop code | 2021-03-03 | 1 | 16:30 | 17:05 | 0:00 | 0.58333 | 58.33% | 0.58333
Adding code to compare item rarity | 2021-03-03 | 0.3 | 17:05 | 17:30 | 0:00 | 0.41667 | 138.9% | 0.41667
Creating death code to activate drop | 2021-03-03 | 0.2 | 17:30 | 17:45 | 0:00 | 0.25 | 125% | 0.25
Cleaning up scene objects | 2021-03-03 | 0.2 | 17:45 | 18:00 | 0:00 | 0.25 | 125% | 0.25 | Project 3 complete | 2
Setting up scene | 2021-03-14 | 0.2 | 14:40 | 15:00 | 0:10 | 0.16667 | 83.33% | 0.16667 | Starting project 4
"EBPs" code | 2021-03-14 | 0.5 | 15:00 | 15:20 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
"SBPs" code | 2021-03-14 | 0.3 | 15:20 | 15:30 | 0:00 | 0.16667 | 55.56% | 0.16667
Setting up production template to be produced | 2021-03-14 | 0.5 | 15:30 | 15:50 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Code for creating button UI | 2021-03-14 | 1 | 15:50 | 18:00 | 0:50 | 1.3333 | 133.3% | 1.3333
Code for queing a new production | 2021-03-16 | 1 | 12:30 | 13:30 | 0:00 | 1 | 100% | 1
Storing info in the button | 2021-03-16 | 0.4 | 13:30 | 13:40 | 0:00 | 0.16667 | 41.67% | 0.16667
Constructing the object | 2021-03-16 | 1 | 13:40 | 14:15 | 0:00 | 0.58333 | 58.33% | 0.58333
Finishing construction and spawning the object | 2021-03-16 | 0.5 | 14:15 | 14:35 | 0:00 | 0.33333 | 66.67% | 0.33333
Polishing code and adding some useful debug | 2021-03-16 | 0.4 | 14:35 | 14:50 | 0:00 | 0.25 | 62.5% | 0.25 | Project 4 complete | 4.6667
Setting up scene | 2021-03-25 | 0.3 | 13:30 | 13:50 | 0:00 | 0.33333 | 111.1% | 0.33333 | Starting Game Project
Creating item spawner | 2021-03-25 | 3 | 13:50 | 17:20 | 0:00 | 3.5 | 116.7% | 3.5
Adding spawner variables (life, shrinking etc) | 2021-03-29 | 3 | 17:00 | 20:40 | 1:00 | 2.6667 | 88.89% | 2.6667
Shooting system | 2021-04-02 | 2 | 14:00 | 15:30 | 0:00 | 1.5 | 75% | 1.5
Score system | 2021-04-02 | 1 | 15:30 | 16:10 | 0:00 | 0.66667 | 66.67% | 0.66667
Communication between shooting and score | 2021-04-02 | 1 | 16:10 | 16:50 | 0:00 | 0.66667 | 66.67% | 0.66667
Simple Score UI | 2021-04-09 | 0.5 | 19:00 | 19:40 | 0:00 | 0.66667 | 133.3% | 0.66667
Visual light to show where you shot | 2021-04-09 | 0.5 | 19:40 | 20:25 | 0:00 | 0.75 | 150% | 0.75
Win/Lose Calculator | 2021-04-12 | 1.5 | 12:30 | 13:20 | 0:00 | 0.83333 | 55.56% | 0.83333
Difficulty settings | 2021-04-12 | 1.5 | 13:20 | 14:50 | 0:00 | 1.5 | 100% | 1.5
Special score such as APM and accuracy | 2021-04-24 | 2 | 13:00 | 16:30 | 0:00 | 3.5 | 175% | 3.5
Instructions | 2021-04-28 | 0.3 | 14:00 | 14:30 | 0:00 | 0.5 | 166.7% | 0.5
Win/Lose Screens & Restart | 2021-04-28 | 0.3 | 15:00 | 15:30 | 0:00 | 0.5 | 166.7% | 0.5
Art assets and small polish | 2021-04-28 | 1 | 20:00 | 21:10 | 0:00 | 1.1667 | 116.7% | 1.1667
Folder reorganisation | 2021-05-04 | 0.2 | 14:30 | 14:40 | 0:00 | 0.16667 | 83.33% | 0.16667 | Game Project Done | 18.9167
[9 empty] | Combined Total Time (hours): | 33.3333